21.1

| Informe Parcial N° | 1 |  |  | Fecha Elaboración | 23 | 04 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe reportado desde | 26 | 01 | 2024 | Hasta | 11 | 06 | 2024 |

Datos del Proyecto de Investigación:

| Título del Proyecto: | ZONAS WIFI PARA BRINDAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LOS ESTUDIANTES DE DOCE (12) INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ |
| --- | --- |
| Facultad: | Ingeniería |
| Programa Académico: | Ingeniería electrónica- Ingeniería de Sistemas y Computación |
| Sede, Seccional o Extensión: | Fusagasugá |
| Grupo de Investigación: | GIGATT – INGENIUM SUTA |
| Lugar de Desarrollo del Proyecto: | Fusagasugá |
| Investigador Principal del Proyecto: | Cesar Augusto Casas Diaz |
| Fecha de Inicio del Proyecto: | 25 de enero de 2024 |

- Personal Vinculado al Proyecto

| Nombres Completos | Función en el Proyecto | Activo (SI - NO) |
| --- | --- | --- |
| César Augusto | Investigador Principal | SI |
| Casas Díaz | Coinvestigador | SI |
| Faider Humberto Barrero Sánchez | Coinvestigador | SI |
| Ismael Enrique Roa Laguado | Coinvestigador | SI |
| Luis Carlos Garzón Bedoya | Coinvestigador | SI |

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

- Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto

Indique porcentaje promedio del total avance del proyecto: _19_%

| Objetivos | Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1. Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red. | 70% | Se está trabajando con los auxiliares de investigación en la en el cálculo del presupuesto de potencia del radioenlace en las etapas de Transmisión, Recepción y Propagación, así como también se está revisando el marco regulatorio legal vigente en Colombia y las directrices de Mintic asociadas al uso de radioenlaces digitales terrestres y así seguir avanzando en el cumplimiento del objetivo. |
| 2. Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas. | 60% | Se está trabajando entre los directores y sus investigadores auxiliares en el diseño de los radioenlaces Punto a Punto (PTP) entre el bloque F de la Universidad y y el nodo de San José del Chocho, así como los Radioenlaces Punto a multipunto (PTMP) desde San José del Chocho hasta las Escuelas propuestas, haciendo uso de herramientas de software libre y también comerciales, como lo son Radiomobile, ISPdesign de Ubiquiti networks y Cambiun Networks Para la implementación, faltan los materiales y equipos necesarios, a la espera del desembolso de los recursos. |
| 3. Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético. | 0% | Se espera recibir el desembolso de los recursos para la compra de materiales y equipos. |

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

- Cumplimiento de las Actividades Propuestas

| Actividades | Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Estudio de las necesidades de comunicación e información. (Identificación y diagnóstico de las necesidades, previa visualización de la topología adecuada), donde se determinarán los requisitos propios necesarios para el diseño. Se tendrán en cuenta los antecedentes de fuentes consultadas y el conocimiento de asesores expertos en el tema. Se espera contar con un documento que contenga las necesidades de comunicación. | 40% | Actividad realizada por investigadores de la facultad de ingeniería, en este momento se tienen 3 estudiantes de ingeniería electrónica (Sebastian Zabaleta, Harold Martinez, Jonh Vizcaya, Brayan Ortigoza) y 1 estudiante de ingeniería de sistemas (Carlos Moreno Perez), actualmente se presentan desarrollando la propuesta de anteproyecto para presentar a comité de trabajos de grado de ingeniería, pues los estudiantes que aplicaron y fueron seleccionados cumplieron hasta el 2024I el 80% de sus créditos, requisito de dicho comité. |
| Levantamiento de datos del terreno (ubicación geográfica, transporte, logística, energía entre otros). Contempla búsqueda de alternativas de solución, toma de decisión y documentación de los resultados. Se espera contar con documento que contenga los elementos que le dan viabilidad técnica al proyecto. | 30% | De la semana 1 a la 8 se adelantó la revisión de la literatura y no se presentaron inconvenientes en el desarrollo de la actividad desde el punto de vista teórico. Actividad realizada por todos los investigadores del proyecto Las actividades relacionadas con trabajo de campo se realizarán cuando se encuentren los equipos que se esperan a partir del desembolso. |
| Realización de inventarios tecnológicos y Site Survey de los diferentes y posibles puntos de la red. Para comprobar las líneas de vistas (line of sight) de los puntos transmisores y receptores. Se espera contar con documento con metodología que identifica la capacidad de transmisión de datos que la infraestructura de red soporta y lo que está obstaculizando u obstruyendo el perfecto funcionamiento de la conexión inalámbrica. Con el apoyo del semillero SIAMEL | 50% | La simulación de los radioenlaces PTP y PTMP ya se ha realizado a partir de software libre en conjunto con los investigadores auxiliares y los gestores de conocimiento, así como el cálculo del presupuesto de potencia a partir de las especificaciones técnicas de los equipos, es necesario continuar con la documentación de dicha actividad, pero se requiere para llegar al 100% hacer las pruebas de campo con los equipos solicitados. |
| Estudio e implementación de las tecnologías de información y comunicaciones aplicables. Se espera contar al final con un análisis de alternativas cuantitativo y cualitativo, con un cuadro comparativo de las nuevas tecnologías de comunicación | 80% | Actividad realizada por todos los investigadores del proyecto Se requiere documentar en los informes técnicos respectivos con los estudiantes investigadores auxiliares |
| Selección de los componentes de tecnología a utilizar. Definir Características de la tecnología seleccionada. Se espera contar con una lista de componentes con sus características relevantes en el mercado. Con el apoyo del semillero SIAMEL | 100% | La selección de componentes y equipos ya se realizó y a partir de dicho trabajo se realizó el plan de gastos radicado en el momento solicitado por la dirección de investigación. |
| Realización trabajos escrito tipo ponencia para ser sometido a evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL |  | Realización de ponencia del Investigador auxiliar de Ingeniería de Sistemas y su director (Estudiante Carlos Moreno, Director Ing Luis Carlos Garzón) Experiencias de Innovación – SENA – Sennova el 31 de mayo de 2024 |
| Productos: EC_A Ponencias aplicadas en eventos científicos o académicos nacional y/o internacional. Un (1) trabajos tipo ponencia en evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL |  | Experiencias de Innovación – SENA – Sennova el 31 de mayo de 2024 |
| Estudio geográfico a partir de software especializado de simulación de los radioenlaces propuestos para identificar y georreferenciar las zonas en donde se ubicarán las antenas y radios que servirán como medio de transmisión, para llegar a los usuarios finales. Con el apoyo del semillero SIAMEL | 50% | Realización en curso documentación de resultados para plasmarlos en informes técnicos. Desde el punto de vista de simulación ya se han calculado los radioenlaces, pero se requiere la parte física con las pruebas de campo para eso se requieren los equipos. |
| Diseño de la infraestructura con tecnología actual y disponible en el mercado. Se espera contar con un diseño basado en los resultados obtenidos a partir de las simulaciones y pruebas de cobertura. Con el apoyo del semillero SIAMEL | 50% | Realización en curso documentación de resultados para plasmarlos en informes técnicos. Desde el punto de vista de simulación ya se han calculado los radioenlaces, pero se requiere la parte física con las pruebas de campo para eso se requieren los equipos. |
| Analizar los aspectos del marco regulatorio de la legislación colombiana y de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), sobre el uso y aplicación de servicios de radiocomunicaciones en el país, acorde a los alcances del proyecto en la ubicación geográfica definida. Con el apoyo del semillero SIAMEL | 30% | Revisión en curso del marco regulatorio legal |
| Redacción de primer informe técnico interpretando los resultados obtenidos hasta el momento con sus respectivas conclusiones. |  | En curso |
| Productos: SF_A Números del registro aprobado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención. Descripción del Análisis, Diseño, Implementación y Validación. Un (1) software con certificación de la entidad productora. | 5% | Se tienen establecidos los requisitos iniciales para el software, los cuales se tienen avanzados en el mockup que es la herramienta para validar el los requisitos y diseño de la App. |
| Productos: WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos. Un (1) Informe técnico |  |  |
| Diseñar el sistema de generación de energía renovable. Aquí se realiza el diseño del sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaico para las zonas wifi, se espera contar con un diseño que incluya: Instrumentos de medición y ensamblaje, materiales y transporte, también una simulación del sistema de generación de energía renovable. Con el apoyo del semillero SIAMEL |  |  |
| Realización trabajos escrito tipo ponencia para ser sometido a evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL |  |  |
| Productos: EC_A Ponencias aplicadas en eventos científicos o académicos nacional y/o internacional. Un (1) trabajos tipo ponencia en evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL | 50% | Presentada ponencia en el 1er. Congreso de Experiencias de Innovación – SENA – Sennova el 31 de mayo de 2024 |
| Implementación de la tecnología. Pruebas de los radioenlaces a partir de las especificaciones de técnicas de los radios de comunicaciones y de las antenas. Con el apoyo del semillero SIAMEL |  | Se requieren los equipos |
| Implementar el sistema de generación de energía renovable. Aquí se realiza la implementación del sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaico que incluya las pruebas del suministro energético estable Con el apoyo del semillero SIAMEL |  |  |
| Validación del protocolo de funcionamiento en las instituciones. Al final de esta actividad se espera contar con un documento de recomendaciones sobre el uso de zonas wifi en instituciones educativas. Con el apoyo del semillero SIAMEL |  |  |
| Herramientas y evaluación del proyecto. Identificar y construir las herramientas (capacitaciones, material de estudio, talleres, manuales.) necesarias para la sensibilización acerca de energías no convencionales |  |  |
| Redacción de documentos técnicos de avance y manuales de usuario, Redacción de informe final interpretando los resultados obtenidos con sus conclusiones. |  |  |
| Realización artículo científico para ser sometido a revistas indexadas. |  |  |
| Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1) trabajo de pregrado terminado y socializado |  |  |
| Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1) trabajo de pregrado terminado y socializado |  |  |
| Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1) trabajo de pregrado terminado y socializado |  |  |
| Productos: WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos. Un (1) Informe técnico final. |  |  |
| Productos: ART_B Artículo científico sometido a revistas indexadas / homologada. Un (1) artículos en revista que se encuentra en el cuartil tres (entre el 49.9 % y el 25 % inferior del JCR o SJR). |  |  |

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

- Cumplimiento de los Resultados Propuestos

| Resultados | Evidencias | Porcentaje de Cumplimiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Artículos sometidos a evaluación en revistas indexadas nacionales o internacionales | ART_B Artículos científicos sometido a revistas indexadas / homologada |  |  |
| Software | SF_A Números del registro aprobado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención. Descripción del Análisis, Diseño, Implementación y Validación. |  |  |
| Software | SF_A Números del registro aprobado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención. Descripción del Análisis, Diseño, Implementación y Validación. |  |  |
| Productos de actividades relacionadas con formación de recurso humano para CTeI. | TP_B Trabajo de grado pregrado |  |  |
| Productos de actividades relacionada con formación de recurso humano para CTeI. | TP_B Trabajo de grado pregrado |  |  |
| Evento científico con componente de apropiación. | EC_A Ponencias aplicadas en eventos científicos o académicos nacional y/o internacional |  |  |
| Documento de trabajo. | WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos. |  |  |
| Documento de trabajo. | WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos. |  |  |

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

- Productos logrados a la fecha

| Tipología Del Producto | Objetivo Relacionado | Producto |
| --- | --- | --- |
| Productos resultados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento |  |  |
| Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación |  |  |
| Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia |  |  |
| Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI |  |  |

- Dificultades detectadas para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto

| DIFICULTAD | Descripción de las Dificultades |
| --- | --- |
| ECONÓMICA | No se han entregado los recursos necesarios para la compra de materiales, por esta razón el proyecto se está empezando a retrasar. |
| SOCIAL |  |
| TÉCNICA |  |
| AMBIENTAL |  |
| GESTIÓN | No se tuvo en cuenta los tiempos de la inclusión de los auxiliares de investigación, en cuanto a requerimiento de Auxiliares de investigación, publicación de la oferta, selección de auxiliares, realización de propuestas de proyecto de grado, ajustes a las propuestas y presentación ante el comité de trabajos de grado del programa Existe una dificultad en el programa de ingeniería electrónica para conseguir investigadores auxiliares pues en su gran mayoría optan por la modalidad de trabajo de grado de semestre avanzado. |

Nota (Agregue tantas filas como sea necesario)

CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ Investigador Principal del Proyecto

22-47.

Hace referencia al lugar donde se está ejecutando el proyecto (Sede, Seccional o Extensión de la Universidad, Granjas de la Universidad, Otra entidad, entre otras)

Se deben indicar los objetivos planteados de acuerdo con el Proyecto aprobado.

En las casillas de Observaciones se debe incluir aquella información adicional que el investigador considere importante, con relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proyecto. En caso de tener un porcentaje de cumplimiento nulo o insatisfactorio justificar las razones por las cuales no se ha cumplido con lo planteado en el Proyecto.

Se deben indicar las Actividades planteadas en el cronograma del Proyecto aprobado.

Se debe especificar el resultado esperado, correspondiente al objetivo planteado, es necesario elaborar una breve reseña del resultado obtenido.

Relacionar los elementos que soportan el logro de los resultados.